## Лист1
Техническое задание № ___ от " " ___________ 2020г. на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания
1 | наименование объекта | Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Васильевский»
2 | местоположение объекта | 422530, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ВАСИЛЬЕВО, ТЕРРИТОРИЯ САНАТОРИЯ, ДОМ 1А
3 | заказчик | Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Васильевский»
4 | отвественный сотрудник со стороны заказчика
5 | описание работ | 1. Демонтаж кровельных покрытий из рубероида, толщина 15мм - 210 кв.м. 2. Демонтаж примыканий - 71 кв.м. 3. Демонтаж зонтов над оборудованием - 8,6 кв.м. 4.Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) - 82,45 кв.м. 5. Утепление покрытий керамзитом (устройство разуклонки) - 20 куб.м. 6. Устройство ЦСП в 2 слоя, тощина материала 10 мм с обработкой битумным праймером - 688 кв.м. 7. Устройство галтелей из утеплителя (плотность 130) - 121,25 пог.м. 8. Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров, в 2 слоя - 688 кв.м. 9. Устройство примыканий из рулонных покрытий - 70,3 кв.м. 10. Устройство парапетных крышек из оцинкованной стали - 121,25 пог.м. 11. Мотаж зонтов над оборудованием - 14 изделий 12. Монтаж аэраторов - 12 шт.
6 | разделение поставок | поставка материалов за счет Исполнителя работ
7 | условия оплаты за выполненные работы | аванс 30%
8 | период выполнения работ
9 | срок сдачи исполнительной документации
| здание 5 этажей | подъем грузов, кран
| отдаленост ь от города 30 км | доставка рабочих?
испоьзуемые материалы
Виллафлекс В ЭКП 4,5 10 м2 материал рулонный кровельный и гидроизоляционный (R=25мм -20 град, теплостойкость +95 град) Виллафлекс Н ЭПП 3,5 10 м2 материал рулонный гидроизоляционный (R=25мм -20град, теплостойкость +95 град) Праймер битумный ICOPAL (21,5 л, 16 кг) 10 шт. Аэратор кровельный 160*460 TERMOCLIP 6 шт